Wodzisław Śląski, dnia 27 maja 2021 r.

**Zamawiający:**

**Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych**   
ul. M. Kopernika 71

44-300 Wodzisław Śląski

***Do wszystkich Wykonawców nr post.: ZPSWR.26.1.2021***

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZPSWR.26.1.2021 prowadzonego w trybie podstawowym pn.: **„Likwidacja barier architektonicznych poprzez budowę dźwigu osobowego w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim”.**

**Wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Działając w imieniu zamawiającego – Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych, zgodnie z art. 284 ust. 2 i 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 20019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), udzielam wyjaśnień oraz jednocześnie dokonuję zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, opublikowanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym pn. **„Likwidacja barier architektonicznych poprzez budowę dźwigu osobowego w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim”** przedstawiając treść pytań wraz z udzielonymi przez zamawiającego odpowiedziami i dokonanymi zmianami:

***Pytanie:***

**„Niniejszym firma (…) zwraca się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy istnieje możliwość przesunięcia terminu realizacji zadania jw. określonego w SWZ tj. 110 dni na co najmniej 150 dni.**

**Powyższe podyktowane jest procesem produkcyjnym dźwigu pod indywidualne potrzeby Inwestora oraz sezonem urlopowym a także z uwagi na technologię wykonania szybu.”**

***Odpowiedź:***

Zamawiający wyraża zgodę i wydłuża termin realizacji zamówienia do **150 dni** od daty zwarcia umowy. Jednocześnie zamawiający zmienia zapisy w SWZ w ten sposób, że treść rozdziału VI pn. „Termin wykonania zamówienia otrzymuje brzmienie” Działu I otrzymuje brzmienie: **„Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie: 150 dni od daty zawarcia umowy****”**. Zmianie ulega także treść § 3 ust. 1 załącznika nr 4 do Dział II SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, który otrzymuje brzmienie: **„1. Termin realizacji całego przedmiotu umowy 150 dni od dnia zawarcia umowy tj. do dnia …… r.”.**

W związku z udzieloną odpowiedzią i dokonanymi zmianami informuję, iż zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania i otwarcia ofert został wyznaczony na dzień **08.06.2021 r.**

**W konsekwencji ulega zmianie brzmienie działu I SWZ „Postanowienia ogólne SWZ”:**

*pkt 1 w rozdziale X „Termin związania ofertą” otrzymuje nowe brzmienie:*

„Wykonawca jest związany ofertą do dnia: **07.07.2021** r.”

*pkt 18 w rozdziale XI „Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty”**otrzymuje nowe brzmienie:*

„Termin składania ofert: do dnia **08.06.2021 r.** do godziny **10:00,00**.”

*pkt 1 w rozdziale XII „Otwarcie ofert” otrzymuje nowe brzmienie:*

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu **08.06.2021** r. o godzinie **12:00**.”

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić przedstawione wyjaśnienie i dokonane zmiany podczas sporządzania ofert. W pozostałym zakresie Specyfikacja Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

Ponadto informujemy, iż przedmiotowe zmiany zostały zamieszczone w Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia i opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.05.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00066219/01.

**Dyrektor**

**Zespołu Placówek**

**Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych**

**w Wodzisławiu Śl.**

**mgr Andrzej Skiba**

*Rozdzielnik:*

1. *strona internetowa prowadzonego postępowania:* [*https://zpswrwodzislaw.bip.powiatwodzislawski.pl/bipkod/006*](https://zpswrwodzislaw.bip.powiatwodzislawski.pl/bipkod/006)
2. *aa*